## PLAN
KẾ HOẠCH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CHỨNG KHOÁN
Phiên bản 1.0
Cấu Trúc | GIAI ĐOẠN Cột Mốc | Công Việc | Thời Lượng (Ngày) | Bắt Đầu | Kết Thúc | Phần Trăm Hoàn Thành | Ghi Chú
| TOÀN BỘ DỰ ÁN |  | 149 | 2010-08-20 | 2011-01-15
1 | GIAI ĐOẠN MỘT - CHUẨN BỊ |  | 13 | 2010-08-20 | 2010-09-01
1.1 |  | Khảo sát chung tình hình nghiên cứu
1.2 | Lọc và chọn lựa các phương pháp tiếp cận
2 | GIAI ĐOẠN HAI - NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHÍNH |  | 25 | 2010-09-02 | 2010-09-26
2.1 |  | Tìm hiểu lý thuyết cơ sở của SVM và Neural Network
2.2 |  | Xem xét cách thức và cơ chế để áp dụng từng mô hình vào bài toán
2.3 |  | Tổng hợp và định hướng thiết kế mô hình
3 | GIAI ĐOẠN BA - THIẾT KẾ MÔ HÌNH |  | 16 | 2010-09-27 | 2010-10-12
3.1 |  | Phác thảo mô hình dữ liệu
3.2 |  | Giải quyết các vấn đề về độ đo, kịch bản kiểm thử và thực nghiệm
3.3 | Hoàn tất thiết kế từng module chức năng
4 | GIAI ĐOẠN BỐN - CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ |  | 34 | 2010-10-13 | 2010-11-15
4.1 |  | Cài đặt
4.2 |  | Kiểm thử tính đúng đắn và độ phức tạp
5 | GIAI ĐOẠN NĂM - THỰC NGHIỆM |  | 10 | 2010-11-16 | 2010-11-25
5.1 |  | Khảo sát thực nghiệm theo kịch bản đã thiết kế
5.2 | Tổng hợp và báo cáo
6 | GIAI ĐOẠN SÁU - CẢI TIẾN |  | 31 | 2010-11-26 | 2010-12-26
6.1 |  | Định hướng các vấn đề cải tiến
6.2 |  | Thiết kế các module cải tiến
6.3 |  | Tích hợp việc cải tiến
6.4 |  | Kiểm thử tích hợp
6.5 |  | Khảo sát thực nghiệm và báo cáo
7 | GIAI ĐOẠN BẢY - HOÀN TẤT |  | 20 | 2010-12-27 | 2011-01-15